Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Энергосистема» перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год

1.Общая информация

ТОО «Энергосистема» зарегистрировано в качестве юридического лица 24 августа 2003 года, БИН 030840004016.

Местонахождение: г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 42.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосистема» является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан. Руководствуется в своей деятельности Конституцией, нормативными правовыми актами Республики Казахстан, своим Уставом и нормативно-распорядительными документами Товарищества.

ТОО «Энергосистема» относится к сфере естественной монополии.

Основными видами деятельности товарищества являются:

- передача и распределение электрической энергии;

- эксплуатация электрических сетей и подстанций;

- строительство и ремонт высоковольтных линий электропередачи, подстанций и прочее.

Общая протяженность ЛЭП (линий электропередач) по состоянию на 31.12.2021г. составляет 14 308,22 км (13 971,43 км высоковольтных линий электропередач, 336,79 км кабельных линий).

Количество силовых трансформаторов составляет 2 370 шт., общая мощность которых 1 732 мВА.

Максимальная нагрузка в электрических сетях по замерам составила 340,433 МВт.

2.Об исполнении утверждённых Инвестиционных программ

На период 2021-2025 гг. в ТОО «Энергосистема» утверждена Инвестиционная программа в сумме 4 436 438,53 тыс. тенге, целями которой являются:

-	обновление морально и физически изнюшенного оборудования электроустановок и снижение аварийности в сетях;

-	уменьшение прямых затрат, связанных с ремонтно-эксплуатационным обслуживанием оборудования;

-    снижение потерь электроэнергии.

При утвержденных 976 897 тыс. тенге, фактические капитальные вложения по Инвестиционной программе за 2021г. составили 951 309 тыс. тенге. Снижение на 25 588 тыс. тенге (2,6%) сложилось в основном по стоимости оборудования в результате проведения тендерных процедур. Физические объемы запланированных мероприятий выполнены полностью (100%).

Исполнение мероприятий Инвестиционной программы 2021 г. по разделам выглядит следующим образом:

тыс. тенге

| Наименование мероприятий | План | Факт | Откл. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования | 455 778 | 446 365 | -9 413 | в основном по стоимости оборудования в результате тендерных процедур |
| Модернизация и реконструкция по Актюбинским городским электрическим сетям | 127 310 | 113 052 | -14 258 | в основном по стоимости оборудования в результате тендерных процедур |
| Модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям | 94 271 | 92 634 | -1 637 | в основном по стоимости оборудования в результате тендерных процедур |
| Приобретение средств измерений и приборов | 10 072 | 11 788 | 1 716 | За счет дополнительно приобретенных средств измерений |
| Строительство и реконструкция здании и сооружении | 44 643 | 44 643 |  |  |
| Реконструкция и внедрение средств диспетчерского и технологического управления | 1 664 | 1 664 |  |  |
| Приобретение автотранспортных средств для СМиТ | 166 179 | 170 859 | 4 680 | за счет дополнительного приобретения автомобиля УАЗ |
| Ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств | 26 689 | 28 493 | 1 806 | за счет увеличения объема |
| Модернизация и обновление IT-технологии, оборудования АСКУЭ | 46 523 | 38 020 | -8 503 | по стоимости оборудования в результате тендерных |
| Приобретение инструментов и приспособлении | 3 768 | 3 791 | 22 |  |
| ИТОГО | 976 897 | 951 309 | -25 586 |  |

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 5 прилагается.

3. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы

При утвержденной величине 8 112 592 тыс. тенге, фактические доходы за услугу по передаче э/энергии составили 8 089 468 тыс. тенге. Снижение доходов на 23 124 тыс. тенге связано с тем, что в утвержденной тарифной смете, утвержденной Приказом №112-ОД от 23.11.2021года годовой доход на весь календарный период рассчитан по тарифу 5,10 тенге/кВтч, тогда как фактический доход Товарищество получило по тарифам: в январе-марте - 4,80; с апреля - 5,02, с мая по декабрь 5,10 тенге/кВтч.

Затраты РЭК на оказание услуг по передаче электрической энергии составили 7 767 107 тыс. тенге, или 95,7% от утвержденных затрат. В целом снижение затрат сложилось за счет снижения:

- материальных затрат, что связано с сокращением количества выездов для устранения аварийных ситуаций, связанных с обледенением линий электропередач, штормовыми ветрами и ввиду объявленных санитарно-карантинных мер в Актюбинской области;

- расходов на оплату труда, за счет высокой текучести кадров, сложившаяся экономия направлена на обязательные компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РК, выполнение условий Коллективного договора Товарищества, что предусмотрено ст.635 п.2. Правил формирования тарифов;

-амортизационных отчислений, налоговых платежей - за счет переноса сроков исполнения мероприятий Инвестиционной программы на 2022г;

- затрат на покрытие стоимости нормативно-технических потерь – за счет экономии денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур) и снижения объема нормативно-технических потерь;

- услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии, по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки за счет снижения объема нормативно-технических потерь в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь.

4. О соблюдении показателей качества и надежности

| Показатели надежности и качества | факт 2020г. | план 2021г. | факт 2021г. | Оценка соблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение производственных показателей, %, (объем передачи электроэнергии) тыс. кВтч | 1 507 323 | 1 591 211 | 1 615 896 | 1. Увеличение на 1,6 % к плановым объемам 2021г. 2. Увеличение на 7,2 % к фактическим объемам 2020г. |

Объем передачи электроэнергии в 2021 г. к плану увеличился на 1,6%, по сравнению с 2020 г на 7,2% за счет внепланового аварийного потребления э/энергии АО "СНПС "АктобеМунайгаз" ввиду останова собственного генерирующего источника э/энергии ГТЭС-160, естественного прироста количества потребителей э/ энергии, за счет строительства новых микрорайонов и жарких погодных условий.

Нормативные значения показателей надежности электроснабжения по ТОО «Энергосистема» ниже допустимых нормативных значений, установленных в соответствии с «Правилами определения нормативных значений показателей надежности электроснабжения» Республики Казахстан.

5. О достижении показателей эффективности деятельности

| Показатели эффективности | факт 2020г. | план 2021г. | факт 2021г. | Оценка достижения показателей эффективности | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение износа (основных фондов (активов), %, | 66,0% | 80,0% | 80,6% | В результате проведенных мероприятий износ снизился: - на ПС «Иргиз» с 51,4% до 1%, - на ПС «Мартук» с 93,1% до 2,5 %, - на ПС «ПОШ» с 56,5 % до 1 %, - на ПС "Родники" с 100% до 0% - по ВЛ-0,4 кВ, на которой произведена замена голого провода АС на провод марки СИП протяж.15,9 км с 99% до 0% | Недостаточность финансирования реконструкции, обновления, модернизации оборудования приводит к невозможности своевременного обновления основных фондов и увеличению износа. Расчет износа в 2021г. произведен в соответствии с рекомендациями по оценке износа основного электросетевого оборудования ЭПО. До 2021г. износ рассчитан по данным бухгалтерского учета |
| Снижение потерь, % | 13,185% | 13,19% | 12,89% | Снижение на 2,3 % от плановых объемов 2021г. к факту 2021г. | В связи с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и снижению нормативно технических потерь |
| Снижение аварийности | - |  | - |  | Аварии и отказы I степени не зарегистрированы |

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Доход от транспортировки электроэнергии за 2021 год составил 8 089 468 тыс. тенге.

Снижение дохода на 23 124 тыс. тенге от утвержденного 8 112 592 тыс. тенге связано с тем, что в утвержденной тарифной смете годовой доход на весь календарный период рассчитан по тарифу 5,10 тенге/кВтч, тогда как фактический доход Товарищество получило по тарифам: в январе - марте - 4,80; с апреля - 5,02, с мая по декабрь 5,10 тенге/кВтч.

Полученный доход (прибыль) от оказания услуг по передаче электроэнергии (322 362 тыс. тенге), направлен на уплату корпоративного подоходного налога в соответствии с Налоговым Кодексом РК, на обязательные компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РК, выплату вознаграждения к заработной плате по итогам работы, выполнение условий Коллективного договора Товарищества, что предусмотрено ст. 635 п.2. Правил формирования тарифов.

7. Об объемах передачи электроэнергии

Объем оказываемых услуг по передаче электроэнергии в 2021 году увеличился на 24 686 тыс. кВтч или 1,6 % и составил 1 615 896 тыс. кВтч, против объемов, предусмотренных в тарифной смете 1 591 211 тыс. тенге. Увеличение состоялось за счет внепланового аварийного потребления э/энергии АО "СНПС "АктобеМунайгаз" ввиду останова собственного генерирующего источника э/энергии ГТЭС-160.

8. О проводимой работе с потребителями

Основными потребителями по передаче электрической энергии являются: ТОО «Актобеэнергоснаб», AO "Aqtobe su-energy group", Филиал Актюбинский МЭС АО «KEGOC», ТОО Мангыстауэнерго Сату», АО НК «КТЖ», ТОО «Темиржолэнерго», ТОО «Алем Павлодар», ТОО «БатысЭнергоресурсы».

Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на конец года составляет 249 167 абонентов, в том числе:

237 434 или 95,3% физических лиц, использующих электроэнергии на бытовые нужды;

11 733 или 4,7 % юридических лиц, включая транзитных потребителей.

Это на 6 141 абонента или 2,5% больше, чем было на начало 2021г., что связано с естественным приростом потребителей.

100% потребителей имеют приборы учета электрической энергии.

В соответствии с законодательством Товарищество ежегодно отчитывается перед потребителями и размещает в средствах массовой информации, на сайте соответствующую информацию.

9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов

В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой приказам ДКРЕМ №4-ОД от 24.02.2022г., сумма капитальных вложений на 2021-2025 год составит 4 436 439 тыс. тенге.

Утвержденный тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2021-2025гг составляет:

|  | 2021г | 2022г | % изменения к предыдущему году | 2023г | % изменения к предыдущему году | 2024г | % изменения к предыдущему году | 2025г | % изменения к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на передачу э/э, тенге (без НДС) | 5,10 | 5,46 | 7% | 5,59 | 2% | 5,76 | 3% | 5,92 | 3% |  |